| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1462548/2022 |
| --- | --- |
| INTERESSADO | Plenário – CAU/RS |
| ASSUNTO | Projeto Especial: Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul |
| DELIBERAÇÃO Nº 027/2022 – CONSELHO DIRETOR |  |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, ordinariamente através de sistema de deliberação remota, no dia 13 de maio de 2022, conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 005, de 01 de abril de 2019, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1372/2021 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2022, estabelecendo orçamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.14.11 - Projeto Especial para realização do Congresso Gaúcho de Arquitetura;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1406/2022 que homologou o Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para a Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com a utilização de recursos de superávit financeiro, com fulcro na Deliberação nº 001/2022 CPFi-CAU/RS e na Deliberação nº 003/2022 CD-CAU/RS;

Considerando a Portaria Presidencial nº 010/2022 que instituiu e compôs Grupo de Trabalho para condução do Projeto Especial e o informe da Secretaria Geral quanto aos entraves no desenvolvimento de certame para contratação de fornecedores devido à ausência de orçamentos para abertura do processo e a impossibilidade, desta forma, de atender aos prazos preestabelecidos;

Considerando análise da situação e proposta de alteração da programação dos eventos da Trienal, apresentada pelo Grupo de Trabalho ao Conselho Diretor, durante a 223ª Reunião Ordinária, ocorrida em 06 de maio de 2022.

DELIBEROU por:

- Aprovar alteração no Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, no que tange ao objeto e cronograma de execução física das atividades, conforme anexo desta deliberação;

- Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação;

Com votos favoráveis, das conselheiras Evelise Jaime Menezes e Márcia Elizabeth Martins, e dos conselheiros Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Fausto Henrique Steffen e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 13 de maio de 2022.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

PLANO DE TRABALHO

TRIENAL DA ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

| 1. Dados cadastrais |  |
| --- | --- |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS | CNPJ/MF 14.840.270/0001-15 |  |
| Nome do Responsável TIAGO HOLZMANN DA SILVA | CPF 600.929.550-53 |  |
| Endereço Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, CEP nº 90430-090, Porto Alegre/RS |  |  |

| 2. Proposta de trabalho |  |
| --- | --- |
| Nome do projeto: TRIENAL DA ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | Prazo de Execução: 30 de maio à 15 de dezembro de 2022 |
| Objeto: A TRIENAL ocorrerá na capital, Porto Alegre, para a qual se propõe a realização de evento de 4 (quatro) dias em novembro, nos dias 22, 23, 24 e 25, nos quais serão realizadas atividades diversas, dentre as quais, minicursos, oficinas, palestras, exposições, reunião do Fórum de Presidentes de CAU, Fórum de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do RS, além de palestras com profissionais renomados, a Inauguração do Espaço do Arquiteto, a realização da 4ª Edição do Prêmio CAU/RS e o Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS, conforme estrutura e formato em anexo. |  |
| Justificativa: A Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul tem por objetivo Valorizar a Arquitetura e Urbanismo, promover a aproximação dos profissionais e entidades de classe com o Conselho, promover a educação, o conhecimento e melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo, atendendo assim os objetivos estratégicos traçados para o CAU/RS. |  |

3. Monitoramento e Avaliação

- CAU/RS: Josiane Cristina Bernardi (Gestora), Mar Acosta (Fiscal) e Henrique Munaretto Ficht (Fiscal Substituto)

4. Objetivos

Gerais: - Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Específicos: - Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; - Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada; - Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana; - Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado; - Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo; - Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; - Proporcionar a aproximação do CAU/RS com as entidades regionais, de modo a ampliar as ações dos mesmos e atingir o maior número de profissionais; - Garantir a participação e colaboração das entidades regionais e locais em todas as etapas da TRIENAL DA ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL.

5. Metas, Atividades e Entregas

Descrição das metas a serem atingidas: - Possibilitar a plena realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; - Organização e realização de reunião do Fórum de Presidentes de CAU; - Organização e realização de reunião do Fórum de Entidades do CAU/RS; - Aproximação do CAU/RS com os profissionais, estudantes, representantes e Entidades de cada região; - Realização de oficinas e mini-cursos; - Produção de documentário sobre conteúdos debatidos e atividades realizadas na Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; - Ampliação da presença do CAU/RS e das pautas da Arquitetura e Urbanismo nas mídias e espaços de divulgação públicos; - Possibilitar, com a realização da Trienal, o amplo debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade, ampliando a percepção quanto a importância do profissional arquiteto e urbanista na busca por melhores cidades e espaços de convívio, moradia, saúde, preservação do patrimônio histórico e cultural, etc;

Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas: - Realização de licitação para serviços de organização, planejamento e administração da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; - Abertura de processos que possibilitem parcerias, convênios ou locação de espaços para a realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. - Realização de certame para contratação de serviços de natureza comum, não continuados, como captação, edição de vídeos e transmissão para web, fotografia, confecção de troféus, alimentação, papelaria, fornecimento de equipamentos e recursos humanos, para a organização e realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, a ser realizada na cidade de Porto Alegre.

Resultados esperados: Valorização da Arquitetura e Urbanismo. Proporcionar maior conhecimento dos assuntos debatidos aos participantes da Trienal.

Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: 100 a 200 participantes presenciais, por dia; Média de 1.000 visualizações por vídeo gravado e transmitido no Youtube com a programação da Trienal;

Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.): Gravações e disponibilização de palestras, mesas e debates. Matérias no site do CAU/RS;

| 6. Cronograma de execução física das atividades |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Data/Período |
| Apresentação e Aprovação da alteração do Projeto Especial | - Apresentação da proposta de alteração do Projeto Especial Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul em reunião do Conselho Diretor do CAU/RS (CD-CAU/RS); | 15/05/2022 |
|  | - Apresentação do projeto de realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul durante a 132ª Plenária Ordinária do CAU/RS; | 20/05/2022 |
| Licitação | - Desenvolvimento do escopo, orçamentos, termo de referência e edital da licitação (Pregão) para contratação de serviços de natureza comum, não continuados, de captação e edição de vídeos, transmissão, fotografia, confecção de troféus, alimentação, papelaria, organização e administração de eventos, fornecimento de equipamentos e recursos humanos, materiais de divulgação e locação e/ou cedência de espaços. | 15/03 a 15/06/2022 |
|  | - Realização do pregão e contratação dos fornecedores | 16/06 a 15/10/2022 |
|  | - Reuniões com fornecedores para ajustes necessários e encaminhamento das solicitações / ordens de serviços; - Fiscalização da execução dos contratos; - Desenvolvimento de relatório final quanto aos serviços executados; - Encaminhamento ao financeiro, para pagamento dos serviços realizados; | 15/10/2022 a 23/12/2022 |

| 7. Das responsabilidades e obrigações |  |
| --- | --- |
| CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | CNPJ/MF 14.840.270/0001-15 |  |
| - Contratação de serviços de natureza comum, continuados, de captação e edição de vídeos, fotografia, confecção de troféus, alimentação, papelaria, organização e administração de eventos, fornecimento de equipamentos e recursos humanos, além de materiais de divulgação, para a organização e realização da Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; - Locação de espaços para realização do evento, de acordo com as normativas legais; - Divulgação de mídias em redes sociais e outros veículos de comunicação do CAU/RS; |  |  |

8. Previsão da receita

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS

R$ 400.000,00

| Descrição da despesa | Valor em R$ | Tipo de despesa | Total por tipo de Despesa | Centro de Custos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço de captação, transmissão e edição de vídeos | R$ 35.000,00 | Demais serviços Prestados | R$ 361.000,00 | 4.14.11 |
| Serviço de cobertura fotográfica | R$ 24.000,00 |  |  |  |
| Serviço de fornecimento de alimentação e bebidas | R$ 24.000,00 |  |  |  |
| Serviço de fornecimento de equipamentos e recursos humanos | R$ 240.000,00 |  |  |  |
| Serviços de organização, planejamento e administração da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; | R$ 38.000,00 |  |  |  |
| Locação Porto Alegre | R$ 19.000,00 | Locação de bens imóveis | R$ 19.000,00 |  |
| Diárias aos palestrantes locais | R$ 20.000,00 | Diárias Conselheiros e/ou Convidados | R$ 20.000,00 |  |

Porto Alegre, 13 de maio de 2022.

JOSIANE BERNARDI

Secretária Geral

MAR ACOSTA

Supervisor de Eventos e Viagens