| PROTOCOLO |  |
| --- | --- |
| INTERESSADO | Presidência |
| ASSUNTO | Projeto Especial “Qualidade do Ensino” |
| DELIBERAÇÃO Nº 016/2023 – CONSELHO DIRETOR |  |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, à Rua Dona Laura, 320, 15º Andar em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no entro de Custo: 4.03.53 – “Projeto Especial Qualidade do Ensino”;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “Qualidade do Ensino”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

DELIBEROU por:

- Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Qualidade do Ensino”, conforme anexo desta deliberação;

- Encaminhar o presente plano de trabalho para análise e aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças e, posteriormente, ao Plenário para homologação;

Com votos favoráveis dos conselheiros, Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 10 de fevereiro de 2023.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL

QUALIDADE DO ENSINO DE ARQUITETURA E DO URBANISMO

NO RIO GRANDE DO SUL

| 1. Dados cadastrais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Josiane Bernardi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marina Proto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proposta de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nome do projeto: QUALIDADE DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  |  |  |  |  | - Prazo de Execução: De Fevereiro/2023 a Dezembro/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Público alvo: Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objeto: Aferição da Qualidade do Ensino dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, a partir do atendimento aos requisitos preestabelecidos pelo CAU/RS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A partir do trabalho desenvolvido pela Comissão Temporária Sobre Qualidade no Ensino do CAU/RS – CTQE-CAU/RS (DPO-RS nº 1434/2022 e DPO-RS nº 1487/2022), que resultou na definição de indicadores de qualidade para o ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul e, tendo em vista a gestão do CAU/RS 2021-2023, sempre pioneira em suas ações, acompanhando o cenário atual do ensino de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul, propõe-se a realização de um projeto especial com o intuito de aferir a qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos pelas instituições de ensino, a partir dos indicadores definidos pelo CAU/RS como essenciais à qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo, buscando a valorização do ensino de qualidade e possibilitando demonstrar à sociedade, os resultados da avaliação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoramento e avaliação: Propõe-se a criação de Comissão Temporária para condução do processo, junto da assessoria responsável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objeto do edital: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A quem se destina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Valor global: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Previsão de nº de cotas (se houver): |  |  |  |  |  |  |  | - Valor máximo da cota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Gerais: - Aferição a Qualidade do Ensino dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, às Instituições de Ensino que atenderem aos critérios/indicadores estabelecidos pelo CAU/RS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Específicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desenvolvimento de um documento norteador, marco teórico, o qual contenha o detalhamento dos critérios e indicadores definidos a partir do trabalho da CTQE, no sentido de firmar o entendimento do CAU/RS quanto às necessidades para possibilitar a qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul; - Desenvolvimento de Projeto Piloto para aferição da qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul, visando identificar os cursos que atingem a média preestabelecida; - Criação de Comissão Temporária para acompanhar o desenvolvimento do projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Metodologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Envio de convites às instituições de ensino; - Seleção dos cursos aptos à participação do projeto piloto; - Remissão de formulário aos cursos; - Avaliação In Loco; - Emissão de parecer para avaliadores; - Apresentação dos resultados e aprovação em plenária; - Divulgação dos resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Metas, Atividades e Entregas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Descrição das metas a serem atingidas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificar os cursos de arquitetura e urbanismo ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul que atendem o máximo de indicadores definidos pelo CAU/RS, como essenciais para a qualidade do ensino; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desenvolvimento do marco teórico; - Definição das Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul a serem convidadas, atentando à distribuição das mesmas em todas as regiões do Estado e com variedade institucional (públicas, privadas, etc); - Apresentação da proposta às instituições de ensino e convite à participação no projeto piloto; - Remissão de formulário aos cursos; - Definição de Comissão de Avaliadores (pareceristas, especialistas); - Avaliação In Loco; - Emissão de parecer para avaliadores; - Apresentação dos resultados ao Conselho Diretor e, posteriormente, à plenária para homologação; - Divulgação dos resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resultados esperados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificar quais cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos pelas Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul, que atendem aos indicadores de qualidade, a partir da ótica do CAU/RS; - Divulgar os resultados, demonstrando, objetivamente, os níveis atingidos por cada curso nos indicadores previamente definidos a partir da ótica do CAU/RS; - Estimular que as Instituições de Ensino busquem constante aperfeiçoamento das que as Instituições de Ensino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise e qualificação de, ao menos, 05 (cinco) cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos por instituições de ensino do Rio Grande do Sul, participantes do Projeto Piloto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cronograma de execução física das atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade |  | Descrição da Atividade |  |  |  | Indicador físico |  |  |  |  |  | Duração |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unidade |  |  |  | Qtde |  | Início |  |  |  | Término |  |
| Apresentação e Aprovação do Projeto Especial |  | Apresentação da proposta do Projeto Especial “Qualidade do Ensino aos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul”, para aprovação do Conselho Diretor, da CPFi-CAU/RS e da Plenária); |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Fevereiro/2023 |  |  |  | Fevereiro/2023 |  |
| Criação de Comissão Temporária |  | Criação de Comissão Temporária e definição de assessoria responsável pela condução e acompanhamento do projeto. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Fevereiro/2023 |  |  |  | Agosto/2023 |  |
| 1ª ETAPA |  | Desenvolvimento do marco teórico; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Março/2023 |  |  |  | Abril/2023 |  |
|  |  | Definição e contratação de Comissão de Avaliadores; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Março/2023 |  |  |  | Maio/2023 |  |
|  |  | Definição das Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul a serem convidadas, atentando à distribuição das mesmas em todas as regiões do Estado e com variedade institucional (públicas, privadas, etc); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Março/2023 |  |  |  | Abril/2023 |  |
|  |  | Apresentação da proposta às instituições de ensino e convite à participação no projeto piloto e envio de formulário aos cursos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maio/2023 |  |  |  | Junho/2023 |  |
| 2ª ETAPA |  | Avaliação In Loco; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Julho/2023 |  |  |  | Setembro/2023 |  |
|  |  | Emissão de parecer para avaliadores; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agosto/2023 |  |  |  | Outubro/2023 |  |
|  |  | Apresentação dos pareceres e resultado da avaliação ao Conselho Diretor e à plenária para homologação; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novembro/2023 |  |  |  | Novembro/2023 |  |  |  |
|  |  | Divulgação dos Resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dezembro/2023 |  |  |  | Dezembro/2023 |  |
| 7. Previsão da receita e da despesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita |  |  |  | Total |  |  | Valor mensal |  |  |  |  |  |  | Valor anual |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |
| Despesa |  |  |  | Total |  |  | Valor mensal |  |  |  |  |  |  | Valor anual |  |  |  |  |
| Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS |  |  |  | R$ 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150.000,00 |  |  |  |  |
| 8. Cronograma de desembolso (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total do projeto: CAU/RS – R$ R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  |  |  | 4º mês |  |  |  | 5º mês |  |  |  | 6º mês |  |
| Meta | 7º mês |  | 8º mês |  | 9º mês |  |  |  | 10º mês |  |  |  | 11º mês |  |  |  | 12º mês |  |
| 9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da despesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo (1 a 6 - conforme legenda abaixo) |  |  |  | Valor total por tipo de despesa (R$) |  |  |  |
| Material de consumo Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços de terceiros – Pessoa Física Ex.: diárias, Palestrante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | R$ 100.000,00 |  |  |  |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | R$ 50.000,00 |  |  |  |
| Custo indiretos Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipe da proponente encarregada pela execução Ex.: Percentual alocado ao projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos e materiais permanentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150.000,00 |  |  |  |
| Total por tipo de despesa: 01 -R$ 0,00 02 -R$ 100.000,00 03 -R$ 50.000,00 04 –R$ 0,00 05 - R$ 0,00 06 –R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda para os tipos de despesa:

01 - Material de consumo;

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);

06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023.

Josiane Cristina Bernardi

| 10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS (assinalar com “X a opção desejada). |  |
| --- | --- |
|  | Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Aprovado com as seguintes ressalvas: 1. 2. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Reprovado. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
| Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] |  |