| PROTOCOLO | 1682966/2023 |
| --- | --- |
| INTERESSADO | Plenário do CAU/RS |
| ASSUNTO | Projeto Especial “Gestão Documental” |
| DELIBERAÇÃO Nº 007/2023 – CONSELHO DIRETOR |  |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na Rua Dona Laura, 320, 15º Andar em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “Gestão Documental”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação nº 005/2023 - CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) de recursos do superávit financeiro para o referido projeto;

DELIBEROU por:

- Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho do Projeto Especial - “Gestão Documental”, conforme anexo desta deliberação;

- Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação;

Com votos favoráveis, da conselheira, Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros, Fausto Henrique Steffen e Fábio Müller, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/RS

| 1. Dados cadastrais |  |
| --- | --- |
| Equipe Responsável: | CPF: |
| Josiane Bernardi | 039.122.789-03 |

| 2. Proposta de trabalho |  |
| --- | --- |
| - Nome do projeto: PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/RS | - Prazo de Execução: De Janeiro/2023 a Dezembro/2023 |
| - Público alvo: Arquitetos e Urbanistas, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e sociedade e geral. |  |
| - Objeto: Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do plano de gestão documental do CAU/RS; |  |
| - Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto: |  |
| O presente projeto tem por finalidade o desenvolvimento e a implementação de uma sistemática para a gestão de documentos do CAU/RS, que promova a regulamentação dos procedimentos institucionais concernentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente ou intermediária, visando à eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Para alcançar essa finalidade o projeto deverá desenvolver uma investigação em âmbito institucional que identifique fontes documentais que registrem o contexto de atuação institucional, seguida do levantamento dos procedimentos administrativos que promovam a gênese documental, com a denominação de terminologia padronizada. Deverá ser também efetuada uma análise dos requisitos informacionais requeridos por cada um desses procedimentos institucionais em relação à produção dos tipos documentais. É necessário também executar uma acareação da situação atual com os requisitos identificados, a fim de se programarem estratégias de implementação. Embasando-se nessas informações é possível o desenvolvimento do plano de classificação, que definirá os elementos terminológicos básicos à representação das atividades e a definição da codificação necessária à localização dos documentos a elas concernentes; bem como do desenvolvimento da tabela de temporalidade documental, que apresentará os prazos de guarda a serem observados em cada um dos tipos documentais que são produzidos na instituição. De posse desses instrumentos e das informações referentes aos contrastes entre os requisitos ideais e as situações encontradas desenvolvem-se estratégias que possam atender as necessidades diagnosticadas. Surge então o desenvolvimento de políticas, padrões, e práticas que possam regulamentar a gestão documental e estabelecer diretrizes para o tratamento dos registros arquivístico. É necessário desenvolver procedimentos que tratem a segurança da informação. Inicia-se pelo monitoramento do sistema para verificar necessidades de mudanças e adaptações. |  |
| - Monitoramento e avaliação: O monitoramento e avaliação serão realizados pelo(a) gestor(a) e pelo(a) fiscal do contrato, designados especificamente para este fim, por portaria presidencial. |  |
| - Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar: |  |
| - Objeto do edital: |  |
| - Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: |  |
| - A quem se destina: |  |
| - Valor global: |  |
| - Previsão de nº de cotas (se houver): | - Valor máximo da cota: |
| - Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano] |  |

3. Objetivos

- Gerais:

Conceber e implementar um modelo de Gestão de Documentos para o CAU/RS.

- Específicos:

Organização do processo documental. Este é o primeiro e mais elementar objetivo de uma gestão de documentos de excelência; Localização otimizada; Preservação da memória; Redução de custos; Segurança jurídica; Aprimoramento da informação.

4. Metodologia

- Forma de execução das atividades do evento, dos projetos e de cumprimento das metas.

Para que possamos atender a todos os aspectos levantados, objetivamos à contratação de mão de obra especializada que atue com o desenvolvimento da proposta e aplicação da mesma.

5. Metas, Atividades e Entregas

- Descrição das metas a serem atingidas:

Contratação de serviço de elaboração e implementação de um Plano de Gestão Documental para o CAU/RS.

- Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:

- Diagnóstico do Acervo Documental com um profissional arquivista; - Mensuração do Acervo (Quantitativo e Qualitativo); - Identificação da Solução a ser adotada (Digitalização, Microfilmagem, Gestão Física, dentre outras); - Análise de Fluxos Administrativos e Documentais; - Após a visita técnica e identificados o acervo, a solução adequada e o fluxo documental, será criado um Projeto Básico onde serão colocadas, além das informações acima, as atividades que serão feitas no projeto, como a: - Criação do Plano de Classificação; - Criação da Tabela de Temporalidade; - Elaboração de Manual de Instrução sobre procedimentos de uso, classificação e cuidados com documentos para a realidade em questão; - Criação de normas de dedetização de documentos; - Criação de normas de higienização de documentos; - Orientações sobre quais equipamentos devem ser utilizados; - Indicação de Scanners e demais materiais (caixas, estantes, máscaras, luvas, etc.); - Manual de eliminação racional da documentação que já cumpriu seu valor legal e/ou probatório. - E os resultados esperados ao final do Projeto, como: - Apontamentos para reformas hidráulica, elétrica e/ou estrutural (que deverão ser feitas por empresa de engenharia); - Quantitativos e especificações de materiais; - Esse Projeto Básico servirá de base para a elaboração de um orçamento viável, onde serão estabelecidos cronogramas, quantidades, procedimentos e atividades específicas.

- Resultados esperados:

Diagnóstico da Situação Documental (com dados quantitativos); - Métodos de Diagnóstico e seus Procedimentos (questionários, entrevistas, visitas técnicas); - Embasamento Teórico; - Histórico da Instituição; - Atuais Condições Administrativas da Instituição; - Organogramas; - Fluxos de Trabalho e dos Documentos (fluxogramas); - Os Resultados e Constatações (condições favoráveis e desfavoráveis); - Proposta de Solução dos Problemas Identificados (programa de gestão de documentos) e sua Fundamentação Teórica; - Sugestão de Proposta para Treinamento de Pessoal (com esboço de um plano de trabalho e medidas práticas); - Cronograma de Execução (com data de início e término); - Considerações Finais;

- Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:

Avaliação Documental, Construção da Tabela de Temporalidade por áreas pré-definidas e manual de gestão documental.

- Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.):

| 6. Cronograma de execução física das atividades |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição da Atividade | Indicador físico |  | Duração |  |
|  |  | Unidade | Qtde | Início | Término |
| Apresentação e Aprovação do Projeto Especial | Apresentação da proposta do Projeto Especial CAU no Interior, intitulado para fins de divulgação, de “Rumos da Arquitetura e Urbanismo”, na CPFi-CAU/RS, no CD-CAU/RS e na Plenária); |  | 2 | 17/01/2023 | 27/01/2023 |
| Processo de Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS | Desenvolvimento de todas as etapas do processo para realização da contratação. | 1 | 1 | 06/06/2023 | 30/06/2023 |
| Alinhamento do trabalho | Reunião de alinhamento com empresa vencedora do certame, para apresentação das necessidades e desenvolvimento do cronograma oficial do trabalho. |  |  | Até 05 (cinco) dias após assinatura do contrato | JULHO/2023 |
| Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue |  |  |  | Até 05 (cinco) dias após reunião de alinhamento | DEZEMBRO/2023 |

| 7. Previsão da receita e da despesa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Receita | Total | Valor mensal | Valor anual |
|  |  |  | 100.000,00 |
| Despesa | Total | Valor mensal | Valor anual |
| Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS | R$ 100.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |

| 8. Cronograma de desembolso (R$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor total do projeto: CAU/RS – R$ R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|  |  |  | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
|  | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |

| 9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição da despesa | Tipo (1 a 6 - conforme legenda abaixo) | Valor total por tipo de despesa (R$) |
| Material de consumo Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente | 1 |  |
| Serviços de terceiros – Pessoa Física Ex.: diárias, Palestrante | 2 |  |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos | 3 | R$ 100.000,00 |
| Custo indiretos Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto | 4 |  |
| Equipe da proponente encarregada pela execução Ex.: Percentual alocado ao projeto | 5 |  |
| Equipamentos e materiais permanentes | 6 |  |
| Total Geral |  | R$ 100.000,00 |
| Total por tipo de despesa: 01 -R$ 0,00 02 -R$ 0,00 03 -R$ 100.000,00 04 –R$ 0,00 05 - R$ 0,00 06 –R$ 0,00 |  |  |

Legenda para os tipos de despesa:

01 - Material de consumo;

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);

06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023.

Josiane Cristina Bernardi

| 10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS (assinalar com “X a opção desejada). |  |
| --- | --- |
|  | Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Aprovado com as seguintes ressalvas: 1. 2. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Reprovado. DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
| Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] |  |